Отчет по плану работы  студенческой научной лаборатории прикладных социально-экономических исследований экономического факультета

| Наименование направления/мероприятия | Целевая аудитория (Ответственный) | Сроки проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Проведение обзорной встречи по научно-исследовательской работе студентов | Студенты факультета (Капогузов Е.А., Арбуз А.В.) | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 |
| - Мастер –класс DATA Science и Mashine Learning и их применение в экономической аналитике и НИР | Студенты факультета (Чупин Р.И.) | Октябрь | Выполнено |
| - Проектная работа в научных исследованиях в экономике по направлениям | Студенты-участники проектной команды (Капогузов Е.А., преподаватели факультета, задействованные в НИР) | В течение года | Выполнено частично (продолжающиеся исследования) |
| 4.Проведение исследований по выявлению мотивации абитуриентов по выбору учебной специализации | Студенты-участники проектной команды (Рой О.М.) | в течение года | Исследование по бренду факультета (команда Апенько С.Н.) |
| 5.Проведение мастер –классов по формированию «гибких навыков» и в сфере научно-исследовательской работы |  | Ноябрь-декабрь 2020 (Ультан С.И, Лапина Т.А,, Капогузов Е.А., Чупин Р.И. | 5 семинаров (онлайн) |
| 6. Проведение встреч с экспертами –практиками | Актив лаборатории | Декабрь 2020, март 2021, май 2021 | Три встречи (интернет-маркетинг, консалтинг, ипотечный брокеридж) |
| 7. Участие команд в Олимпиадах | Актив лаборатории | Декабрь 2020, апрель 2021 | Победители и призеры на Олимпиаде по финансовым рынкам (Иркутск, декабрь 2020); ГМФ), участие в Олимпиаде по финансовой грамотности |
| 8. Подготовка и участие в конференциях | Актив лаборатории | Февраль- май 2021 | Победители и призеры конференции «Ломоносов» (МГУ), МНСК (Новосибирск) и др. |
| 9.Взаимодействие с ГК «ЭФКО» | Студенты ОмГУ |  | Организация секции на конференции ОмГУ, развиие мат-технической базы лаборатории |
| 10. Создание студенческой фирмы |  | Апрель-май 2021 | Регистрация и начало работы |